## Detalle de acciones
Fase | Acciones | Info | Tiempo | Actor
Fase 0 | Preparación de datos a nivel de MATNT, SK_TIENDA - SQL Server (10) | Garantizar que cada origen de datos detallado está a nivel de MATNR y SK_Tienda, para poder realizar el mapeo a nivel de dimensionales | 20 | TDW
| Preparación de datos a nivel de MATNT, SK_TIENDA - Big Query (2) | Garantizar que cada origen de datos detallado está a nivel de MATNR y SK_Tienda, para poder realizar el mapeo a nivel de dimensionales | 4 | TDW
| Preparación de datos a nivel de MATNT, SK_TIENDA - Sharepoint (23) | Garantizar que cada origen de datos detallado está a nivel de MATNR y SK_Tienda, para poder realizar el mapeo a nivel de dimensionales | 72 | ADOC
Fase 1 | Eliminar agregaciones de archivos de Sharepoint ( 23 fuentes ) |  | 48 | TDW
Fase 2 | Carga de datos a un dataflow Ge1 desde SQL Server ( 8 fuentes ) | ALMACENES , Arribos , Arribos sql original , DatosArticulos , Jerarquía Base , UltimaFecha OTB , Agrupacion_Marcas , ArticuloProveedor | 16 | TDW
| cargar desde PowerBI ( SSAS ) ( 1 fuente ) | EKPO | 2 | TDW
| cargar desde SQL Server / Big Query ( 10 fuentes ) | OTB / Ventas | 20 | TDW
| Cargar desde Sharepoint ( 23 fuentes ) | Adelantos L1 , Arribos , Arribos Planner , Base L1 , Base Planes , BaseTipoPlanes , Equivalentes , Inventario TGT , Inventario TGT NOS , LAP MARCAS , LAP PLANNER , Reservas L1 | 46 | TDW
Fase 3 | Carga de tablas base a PowerBI |  | 8 | TDW
Fase 4 | Creación de relaciones desde hechos a dimensionales globales | Dimensiones a crear: Productos, Tiendas, Almacenes, Fechas | 2 | TDW
Fase 5 | Replicación de métricas dentro de PowerBI | Se debe trabajar en conjunto para replicar todos los cálculos del OTB actual, al optimizado | 96 | TDW
334

## Origenes
Origen | Nombre | SOURCE | Cuenta de Dependencias
DataFlowGen1 | fact_comercial_consolidado | fact_comercial_consolidado
| OTB | fact_comercial_consolidado | 1
Sharepoint | Adelantos L1 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Pedidos%20L1.xlsx |  | Adelantos L1
| Arribos ADOC | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN ADOC.xlsx | 1 | Arribos
| Arribos INTER | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN INTER.xlsx | 1
| Arribos PAR2 | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN PAR2.xlsx | 1
| Arribos Planner 1 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP%20-%20UN%20ADOC.xlsx | 1 | Arribos Planner
| Arribos Planner 2 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN CAT.xlsx | 1
| Arribos Planner 3 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN HPU.xlsx | 1
| Arribos Planner 4 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN PAR2.xlsx | 1
| Base L1 | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pedidos%20L1.xlsx |  | Base L1
| Base Planes | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Planes_pais.xlsx |  | Base Planes
| BaseTipoPlanes | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Planes_pais.xlsx |  | BaseTipoPlanes
| Equivalentes | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Base Equivalentes.xlsx |  | Equivalentes
| Inventario TGT | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Inventario target/Inventario Target USD - Básico, Temporada & Moda.csv | 1 | Inventario TGT
| Inventario TGT NOS | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Inventario target/Inventario Target USD - NOS.csv | 1 | Inventario TGT NOS
| LAP ADOC | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN ADOC.xlsx | 1 | LAP MARCAS
| LAP INTER | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN INTER.xlsx | 1
| LAP Open | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Dummies%20OPEN%20COMP.xlsx | 1
| LAP PAR2 | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN PAR2.xlsx | 1
| LAP Planner 1 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN ADOC.xlsx |  | LAP PLANNER
| LAP Planner 2 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN CAT.xlsx
| LAP Planner 3 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN HPU.xlsx
| LAP Planner 4 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN PAR2.xlsx
| Reservas L1 | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Pedidos%20L1.xlsx | 1 | Reservas L1 | Adelantos L1 , Arribos , , , Arribos Planner , , , , Base L1 , Base Planes , BaseTipoPlanes , Equivalentes , Inventario TGT , Inventario TGT NOS , LAP MARCAS , , , , LAP PLANNER , , , , Reservas L1
SSAS | EKPO import | powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Data%20Mining%20%26%20BI | 1
SQL - COGNOS | ALMACENES | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; SELECT * FROM DIM_ALMACEN
| Arribos | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 1
| Arribos sql original | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY
| DatosArticulos | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY
| Jerarquía Base | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 1
| UltimaFecha OTB | GETDATE()
SQL - Server Dev | Agrupacion_Marcas | 192.168.16.20 ; ADO_SupplyChain ; DIM_AGRUPACION_MARCAS_OTB_C
SQL - SAP | ArticuloProveedor | vhadoahpdb01.hec.empresasadoc.com:30215
Total general |  |  | 18
ALMACENES , Arribos , Arribos sql original , DatosArticulos , Jerarquía Base , UltimaFecha OTB , Agrupacion_Marcas , ArticuloProveedor

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila
Arribos
Agrupacion_Marcas
Arribos Ajustados
Arribos ADOC
Agrupacion_Marcas
Arribos Ajustados
Arribos Planner 1
Arribos Planner 2
Arribos Planner 3
Arribos Planner 4
Jerarquía Base
Arribos INTER
Agrupacion_Marcas
Arribos PAR2
Agrupacion_Marcas
Arribos Planner 1
Agrupacion_Marcas
Arribos Planner 2
Agrupacion_Marcas
Arribos Planner 3
Agrupacion_Marcas
Arribos Planner 4
Agrupacion_Marcas
EKPO import
Agrupacion_Marcas
ALMACENES
Inventario TGT
Agrupacion_Marcas
Inventario TGT NOS
Inventario TGT NOS
Agrupacion_Marcas
Jerarquía Base
Agrupacion_Marcas
LAP Base
LAP
LAP ADOC
LAP INTER
LAP PAR2
LAP ADOC
Agrupacion_Marcas
LAP Base
Base L1
LAP Planner 1
LAP Planner 2
LAP Planner 3
LAP Planner 4
LAP INTER
Agrupacion_Marcas
LAP NOS
LAP Open
LAP Planner 1
LAP Planner 2
LAP Planner 3
LAP Planner 4
LAP Open
Agrupacion_Marcas
LAP PAR2
Agrupacion_Marcas
OTB
Agrupacion_Marcas
Arribos
Arribos ADOC
Arribos INTER
Arribos PAR2
EKPO import
Inventario TGT
LAP
LAP NOS
Plan Final
Reservas L1
OTB Max Fecha
UltimaFecha OTB
Plan Final
Base Planes
Plan Max Año
Plan Final
Planes
Base Planes
Reservas L1
Adelantos L1
Equivalentes
Jerarquía Base
Total general

## Base OTB
Tipo | Nombre | Origen | Dependencias | SOURCE | Usos
Expressions | Fecha | M Expression |  |  | 0 | { "" , "" } | , | Object | Dependency | 0
Expressions | UltimaFecha OTB | SQL - COGNOS |  | GETDATE() | 1 | { "Nombre" , "Cuenta de Dependencias" } | , | Reservas L1 | Adelantos L1 | 1
Expressions | Reservas L1 | Sharepoint | Adelantos L1, Equivalentes, Jerarquía Base | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Pedidos%20L1.xlsx | 1 | { "fact_comercial_consolidado" , "" } | , | Reservas L1 | Equivalentes | 1
Expressions | Equivalentes | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Base Equivalentes.xlsx | 1 | { "OTB" , "1" } | , | Reservas L1 | Jerarquía Base | 1
Expressions | Adelantos L1 | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Pedidos%20L1.xlsx | 1 | { "" , "" } | , | Arribos Planner 1 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | LAP Planner 2 | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN CAT.xlsx | 2 | { "" , "9" } | , | Arribos Planner 2 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | LAP Planner 3 | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN HPU.xlsx | 2 | { "" , "" } | , | Arribos Planner 3 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | LAP Planner 4 | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN PAR2.xlsx | 2 | { "Adelantos L1" , "" } | , | Arribos Planner 4 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | Base L1 | Sharepoint |  | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pedidos%20L1.xlsx | 1 | { "Base L1" , "" } | , | LAP ADOC | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | Arribos Planner 1 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP%20-%20UN%20ADOC.xlsx | 1 | { "Arribos INTER" , "1" } | , | LAP PAR2 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | Arribos Planner 2 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN CAT.xlsx | 1 | { "Arribos PAR2" , "1" } | , | LAP INTER | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | Arribos Planner 3 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN HPU.xlsx | 1 | { "Arribos Planner 1" , "1" } | , | Arribos ADOC | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | Arribos Planner 4 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN PAR2.xlsx | 1 | { "Arribos Planner 2" , "1" } | , | Arribos PAR2 | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | LAP ADOC | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN ADOC.xlsx | 1 | { "Arribos Planner 3" , "1" } | , | Arribos INTER | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | LAP PAR2 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN PAR2.xlsx | 1 | { "Arribos Planner 4" , "1" } | , | LAP Base | LAP Planner 1 | 1
Expressions | LAP INTER | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN INTER.xlsx | 1 | { "Base L1" , "" } | , | LAP Base | LAP Planner 2 | 1
Expressions | Arribos ADOC | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN ADOC.xlsx | 1 | { "Base Planes" , "" } | , | LAP Base | LAP Planner 3 | 1
Expressions | Arribos PAR2 | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN PAR2.xlsx | 1 | { "BaseTipoPlanes" , "" } | , | LAP Base | LAP Planner 4 | 1
Expressions | Arribos INTER | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Pronóstico de ventas/Básico, Temporada & Moda/Datos OTB - UN INTER.xlsx | 1 | { "Equivalentes" , "" } | , | LAP Base | Base L1 | 1
Expressions | LAP Base | Expression | LAP Planner 1, LAP Planner 2, LAP Planner 3, LAP Planner 4, Base L1 |  | 1 | { "Inventario TGT" , "1" } | , | Arribos Ajustados | Arribos Planner 1 | 1
Expressions | Arribos Ajustados | Expression | Arribos Planner 1, Arribos Planner 2, Arribos Planner 3, Arribos Planner 4, Jerarquía Base |  | 1 | { "Inventario TGT NOS" , "1" } | , | Arribos Ajustados | Arribos Planner 2 | 1
Expressions | LAP | Expression | LAP PAR2, LAP INTER, LAP ADOC |  | 1 | { "LAP ADOC" , "1" } | , | Arribos Ajustados | Arribos Planner 3 | 1
Expressions | Plan Final | Expression | Base Planes |  | 2 | { "LAP INTER" , "1" } | , | Arribos Ajustados | Arribos Planner 4 | 1
Expressions | Base Planes | Sharepoint |  | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Planes_pais.xlsx | 2 | { "LAP Open" , "1" } | , | Arribos Ajustados | Jerarquía Base | 1
Expressions | ALMACENES | SQL - COGNOS |  | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; SELECT * FROM DIM_ALMACEN | 1 | { "LAP PAR2" , "1" } | , | LAP | LAP PAR2 | 1
Expressions | EKPO import | SSAS | ALMACENES, Agrupacion_Marcas | powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Data%20Mining%20%26%20BI | 1 | { "LAP Planner 1" , "" } | , | LAP | LAP INTER | 1
Expressions | Jerarquía Base | SQL - COGNOS | Agrupacion_Marcas, LAP Base | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 2 | { "LAP Planner 2" , "" } | , | LAP | LAP ADOC | 1
Expressions | Agrupacion_Marcas | SQL - Server Dev |  | 192.168.16.20 ; ADO_SupplyChain ; DIM_AGRUPACION_MARCAS_OTB_C | 17 | { "LAP Planner 3" , "" } | , | Plan Final | Base Planes | 1
Expressions | Inventario TGT NOS | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Inventario target/Inventario Target USD - NOS.csv | 1 | { "LAP Planner 4" , "" } | , | EKPO import | ALMACENES | 1
Expressions | DatosArticulos | SQL - COGNOS |  | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 0 | { "Reservas L1" , "1" } | , | EKPO import | Agrupacion_Marcas | 1
Expressions | tbl_qryCGN | Expression | ArticuloProveedor |  | 0 | { "EKPO import" , "1" } | , | Jerarquía Base | Agrupacion_Marcas | 1
Tables | 1. Medidas | DAX |  |  | 0 | { "ALMACENES" , "" } | , | Jerarquía Base | LAP Base | 1
Tables | Actualización | M Expression |  |  | 0 | { "Arribos" , "1" } | , | Inventario TGT NOS | Agrupacion_Marcas | 1
Tables | Arribos | SQL - COGNOS | Agrupacion_Marcas, Arribos Ajustados | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 1 | { "Arribos sql original" , "" } | , | Arribos | Agrupacion_Marcas | 1
Tables | Arribos sql original | SQL - COGNOS |  | 192.168.16.74 ; DM_COMERCIAL ; CUSTOM QUERY | 0 | { "DatosArticulos" , "" } | , | Arribos | Arribos Ajustados | 1
Tables | ArticuloProveedor | SQL - SAP |  | vhadoahpdb01.hec.empresasadoc.com:30215 | 0 | { "Jerarquía Base" , "1" } | , | Inventario TGT | Agrupacion_Marcas | 1
Tables | BaseTipoPlanes | Sharepoint |  | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Planes_pais.xlsx | 0 | { "UltimaFecha OTB" , "" } | , | Inventario TGT | Inventario TGT NOS | 1
Tables | Calendario | DAX |  |  | 0 | { "Agrupacion_Marcas" , "" } | , | LAP NOS | LAP Planner 1 | 1
Tables | fact_comercial_consolidado | DataFlowGen1 |  | fact_comercial_consolidado | 0 | { "ArticuloProveedor" , "" } | , | LAP NOS | LAP Planner 2 | 1
Tables | Inventario TGT | Sharepoint | Agrupacion_Marcas, Inventario TGT NOS | https://empresasadoc-my.sharepoint.com/personal/enrique_rubio_empresasadoc_com/Documents/Repositorio Qlik/Qlik_Comercial/OTB/Inventario target/Inventario Target USD - Básico, Temporada & Moda.csv | 1 | { "" , "27" } | , | LAP NOS | LAP Planner 3 | 1
Tables | LAP NOS | Expression | LAP Planner 1, LAP Planner 2, LAP Planner 3, LAP Planner 4, LAP Open |  | 1 | { "" , "" } | , | LAP NOS | LAP Planner 4 | 1
Tables | LAP Open | Sharepoint | Agrupacion_Marcas | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/General/Dummies%20OPEN%20COMP.xlsx | 1 | { "" , "" } | , | LAP NOS | LAP Open | 1
Tables | LAP Planner 1 | Sharepoint |  | https://empresasadoc.sharepoint.com/sites/PlanningNOS/Documentos%20compartidos/Bases%20OTB/LAP - UN ADOC.xlsx | 2 | { "" , "" } | , | LAP Open | Agrupacion_Marcas | 1
Tables | OTB | DataFlowGen1 | Arribos, Plan Final, Reservas L1, Arribos ADOC, Arribos PAR2, Arribos INTER, LAP, Inventario TGT, LAP NOS, Agrupacion_Marcas, EKPO import | fact_comercial_consolidado | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Arribos | 1
Tables | OTB Max Fecha | Expression | UltimaFecha OTB |  | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Plan Final | 1
Tables | Plan Max Año | Expression | Plan Final |  | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Reservas L1 | 1
Tables | Planes | Expression | Base Planes |  | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Arribos ADOC | 1
Tables | Proveedores | DAX |  |  | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Arribos PAR2 | 1
Tables | Tipo OTB | DAX |  |  | 0 | { "" , "" } | , | OTB | Arribos INTER | 1
[8 empty] | OTB | LAP | 1
[8 empty] | OTB | Inventario TGT | 1
[8 empty] | OTB | LAP NOS | 1
[8 empty] | OTB | Agrupacion_Marcas | 1
[8 empty] | OTB | EKPO import | 1
[8 empty] | OTB Max Fecha | UltimaFecha OTB | 1
[8 empty] | Plan Max Año | Plan Final | 1
[8 empty] | Planes | Base Planes | 1